## OBRAS
ANEXO 1 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DO CHMSA
[7 empty] | ano 1 | ano 1 | ano 1 | ano 1 | ano 1 | ano 1 | ano 1 | ano 1 | ano 1 | ano 1 | ano 1 | ano 1 | ano 2 | ano 2 | ano 2 | ano 2 | ano 2 | ano 2 | ano 2 | ano 2 | ano 2 | ano 2 | ano 2 | ano 2 | ano 3 | ano 3 | ano 3 | ano 3 | ano 3 | ano 3 | ano 3 | ano 3 | ano 3 | ano 3 | ano 3 | ano 3 | 0%
FASE | AREA DE AMPLIAÇÃO | VALOR / M² | ÁREA DE REFORMA | VALOR / M² | VALOR R$ |  | 1o. ano | [11 empty] | 2o. ano | [11 empty] | 3o. ano | [11 empty] | 0%
|  | DATA-BASE FEV 22 |  | DATA-BASE FEV 22 | ATUALIZADO JAN 23 | ETAPAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 5919.44 | 9074.88 |  |  | 60408930.7359 | AMPLIAÇÃO HSA TORRE HOSPITAL - 1o. ao 4o. Pav. |  |  |  |  | 1.016% | 2% | 3% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5.5% | 7% | 8% | 8.5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 4% | 0.9841% | [11 empty] | 100%
| 268.06 | 6352.42 | [8 empty] | 613688.3291 | 1208178.6147 | 1812267.9221 | 3020446.5368 | 3020446.5368 | 3020446.5368 | 3020446.5368 | 3322491.1905 | 4228625.1515 | 4832714.4589 | 5134759.1126 | 3020446.5368 | 3020446.5368 | 3020446.5368 | 3020446.5368 | 3020446.5368 | 3020446.5368 | 3020446.5368 | 3020446.5368 | 2416357.2294 | 594490.2856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60408930.7359 | 0
| 922.9 | 9074.88 | 700 | 6821.3 | 14333627.2597 | CONSTR.e REF.para implantação do CER - 1o. Pav. / SUBSOLO , INCLUSIVE ACESSO | [7 empty] | 5% | 5% | 7% | 12.5% | 16% | 20% | 20% | 14.5% | [21 empty] | 100%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716681.363 | 716681.363 | 1003353.9082 | 1791703.4075 | 2293380.3615 | 2866725.4519 | 2866725.4519 | 2078375.9527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14333627.2597 | 0
|  |  | 2963.49 | 5803.205 | 18745536.5841 | SND ( 1.118,09)+ CANTINA (147,24) + DECK ( 156,91) + HALL PRINCIPAL (908,03) + CASA DE MÁQUINAS ( 251,48) + ELEVADORES E ESCADAS (190, 97) + CIRCULAÇÃO EM CINZA , SHAFTS E JARDIM INTERNO (190,77 ) - 1o. Pavimento HSA |  |  |  | 5% | 15% | 20% | 25% | 20% | 15% | [27 empty] | 100%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 937276.8292 | 2811830.4876 | 3749107.3168 | 4686384.146 | 3749107.3168 | 2811830.4876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18745536.5841 | 0
FASE 1 |  |  | 2790.774 | 6821.3 | 20750010.288 | SADT ( 1.120,60 ) + circulações e shafts (257,95) + elevadores e escada ( 190,97) - 2o. Pav. + REFORMA CENTRO REGULADOR - 2o. Pav Bloco Externo( 1.221,25 ) | [7 empty] | 5% | 5% | 5% | 12.5% | 12.5% | 20% | 20% | 20% | [21 empty] | 100%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037500.5144 | 1037500.5144 | 1037500.5144 | 2593751.286 | 2593751.286 | 4150002.0576 | 4150002.0576 | 4150002.0576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20750010.288 | 0
| 687.3 | 9074.88 |  |  | 6798509.8762 | CONSTRUÇÃO AMBULATÓRIO-RESIDENTES - bloco externo |  | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | [27 empty] | 100%
[7 empty] | 0 | 849813.7345 | 849813.7345 | 849813.7345 | 849813.7345 | 849813.7345 | 849813.7345 | 849813.7345 | 849813.7345 | [27 empty] | 6798509.8762 | 0
| 213.33 | 6352.42 |  |  | 1477126.3169 | CONSTRUÇÃO ABRIGO DE RESÍDUOS - bloco externo | [12 empty] | 30% | 35% | 35% | [21 empty] | 100%
[7 empty] | 0 | [11 empty] | 443137.8951 | 516994.2109 | 516994.2109 | [21 empty] | 1477126.3169 | 0
| 80 | 6352.42 |  |  | 553931.024 | CONSTRUÇÃO CABINE ELÉTRICA 2 / GRUPO-GERADOR NOVO | [12 empty] | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | [16 empty] | 100%
[7 empty] | 0 | [11 empty] | 69241.378 | 69241.378 | 69241.378 | 69241.378 | 69241.378 | 69241.378 | 69241.378 | 69241.378 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 553931.024 | 0
|  |  | 183.21 | 4774.91 | 953544.2746 | REFORMA CABINE ELÉTRICA 1 / GRUPO GERADOR NOVO | [20 empty] | 30% | 35% | 35% | [13 empty] | 100%
[7 empty] | 0 | [19 empty] | 286063.2824 | 333740.4961 | 333740.4961 | [13 empty] | 953544.2746 | 0
|  |  | 2963.49 | 6821.3 | 22034191.2273 | REFORMA PS ADULTO E PEDIÁTRICO ( inclusive circulações internas e casas de máquinas) - 1o. Pav. | [15 empty] | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | [13 empty] | 100%
[7 empty] | 0 | [14 empty] | 2203419.1227 | 2203419.1227 | 3305128.6841 | 3305128.6841 | 3305128.6841 | 3305128.6841 | 2203419.1227 | 2203419.1227 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 22034191.2273 | 0
|  |  | 1504.06 | 6821.3 | 11183012.481 | REFORMA CENTRO CIRÚRGICO ( 1.073,38) - 3o. Pav. + Reforma Parcial do 8º Pav. (430,68) | [22 empty] | 5% | 12.5% | 12.5% | 20% | 20% | 12.5% | 12.5% | 5% | [6 empty] | 100%
[7 empty] | 0 | [21 empty] | 559150.6241 | 1397876.5601 | 1397876.5601 | 2236602.4962 | 2236602.4962 | 1397876.5601 | 1397876.5601 | 559150.6241 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 11183012.481 | 0
FASE 2 |  |  | 376.02 | 6821.3 | 2795790.2963 | REFORMA CENTRAL DE MATERIAIS (334,18) + CIRCULAÇÃO PARCIAL ( 41,84) - 3o. Pav. | [25 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | [7 empty] | 100%
[7 empty] | 0 | [24 empty] | 698947.5741 | 698947.5741 | 698947.5741 | 698947.5741 | 0 | [6 empty] | 2795790.2963 | 0
|  |  | 940.04 | 6821.3 | 6989401.3887 | REFORMA UTI 4 - PEDIÁTRICA (360,15) / plantonistas (143,99) / urologia -com procedimento (96,90) / escadas e elevadores ( 190,97) , circulações (148,03) - 3o. Pav. | [25 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | [7 empty] | 100%
[7 empty] | 0 | [24 empty] | 1747350.3472 | 1747350.3472 | 1747350.3472 | 1747350.3472 | 0 | [6 empty] | 6989401.3887 | 0
| 290.4 | 9074.88 | 4102.82 | 5803.205 | 28824887.2522 | REFORMA 8º PARCIAL ( 688,28) - substituição dos elevadores e INTERNAÇÕES 7º E 6º pav. ( 2 x 1.707,27) , construção torre de elevadores ( 290,40) |  |  |  | período de aquisição e fabricação dos elevadores a serem substituídos | [18 empty] | 5% | 5% | 25% | 25% | 25% | 15% | [8 empty] | 100%
[7 empty] | 0 | [21 empty] | 1441244.3626 | 1441244.3626 | 7206221.8131 | 7206221.8131 | 7206221.8131 | 4323733.0878 | 0 | [7 empty] | 28824887.2522 | 0
| 8822.38 | 6352.42 |  |  | 61087374.844 | DEMOLIÇÃO CER / CONSTRUÇÃO BLOCO GARAGEM | [17 empty] | 4.774% | 4.774% | 9.774% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5.679% | 5% | [7 empty] | 100%
[7 empty] | 0 | [16 empty] | 2916117.7163 | 2916117.7163 | 5970486.4585 | 6108737.4844 | 6108737.4844 | 6108737.4844 | 6108737.4844 | 6108737.4844 | 6108737.4844 | 6108737.4844 | 3469121.8198 | 3054368.7422 | [7 empty] | 61087374.844 | 0
FASE 3 |  |  | 3414.54 | 5803.205 | 21598650.4048 | REFORMA INTERNAÇÕES 4o. e 5o. Pav. ( 2 x 1.707,27) | [28 empty] | 15% | 15% | 20% | 20% | 15% | 15% |  |  | 100%
[7 empty] | 0 | [26 empty] | 0 | 3239797.5607 | 3239797.5607 | 4319730.081 | 4319730.081 | 3239797.5607 | 3239797.5607 | 0 |  | 21598650.4048 | 0
|  |  | 6869.63 | 6821.3 | 56693658.6489 | REFORMA MATERNIDADE | [28 empty] | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 100%
|  |  | 887.91 | 5803.205 |  |  | 0 | [26 empty] | 0 | 7086707.3311 | 7086707.3311 | 7086707.3311 | 7086707.3311 | 7086707.3311 | 7086707.3311 | 7086707.3311 | 7086707.3311 | 56693658.6489 | 0
|  |  | 2820.12 | 6821.3 | 20968204.166 | REFORMA UTI Adulto - 1 e 2 (543,66) e UTI 3 (218,50) + PLANTONISTAS (166,86) + CIRCULAÇÃO ( 66,71) / CONFORTO ( 245,72) / HOSPITAL-DIA (268,51)/ HVAC (60,86) 2o. Pav. / REFORMA 3º PAVIMENTO INTERNAÇÃO (1.249,30) | [29 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 100%
[7 empty] | 0 | [27 empty] | 0 | 5242051.0415 | 5242051.0415 | 5242051.0415 | 5242051.0415 | 0 |  |  | 20968204.166 | 0
|  |  | 2438.21 | 5803.205 | 15422881.3847 | REFORMA ADMINISTRAÇÃO (950,32+ 340,05) + terraços (138,13) + CAFÉ (104,06) + AUDITÓRIO (243,50) + CENTRO DE ESTUDOS (498,51) + circulações (163,64) - 2º PAV. | [29 empty] | 15% | 15% | 20% | 20% | 15% | 15% |  | 100%
[7 empty] | 0 | [27 empty] | 0 | 2313432.2077 | 2313432.2077 | 3084576.2769 | 3084576.2769 | 2313432.2077 | 2313432.2077 |  | 15422881.3847 | 0
|  |  | 619.172 | 5803.205 | 3916568.4304 | REFORMA CENTRO REGULADOR - 1o. Pav Bloco Externo | [29 empty] | 15% | 15% | 20% | 20% | 15% | 15% |  | 100%
[7 empty] | 0 | [27 empty] | 0 | 587485.2646 | 587485.2646 | 783313.6861 | 783313.6861 | 587485.2646 | 587485.2646 |  | 3916568.4304 | 0
|  |  | 477.84 | 5803.205 | 3022573.7901 | REFORMA NECROTÉRIO - Bloco Externo - 1º Pav. Bloco Externo | [31 empty] | 50% | 50% |  |  |  | 100%
[7 empty] | 0 | [30 empty] | 1511286.8951 | 1511286.8951 |  |  |  | 3022573.7901 | 0
|  |  | 4097.17 | 4774.91 | 21324343.6251 | REFORMA SUBSOLO Geral | [30 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  | 100%
[7 empty] | 0 | [29 empty] | 5331085.9063 | 5331085.9063 | 5331085.9063 | 5331085.9063 |  |  | 21324343.6251 | 0
| 377.05 | 6352.42 | 340.01 | 4774.91 | 4380379.85 | RESTAURO CAPELA ( 208,01) + 2º PAV HSA - Casa de Máquinas - ampliação (29,18+183,21 ) + Mural Externo ( 132,06) + Passarela - ampliação (164, 66) | [7 empty] | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% |  |  |  |  | 100%
[7 empty] | 0 | [6 empty] | 175215.194 | 175215.194 | 175215.194 | 175215.194 | 175215.194 | 175215.194 | 175215.194 | 175215.194 | 175215.194 | 175215.194 | 175215.194 | 175215.194 | 175215.194 | 175215.194 | 175215.194 | 175215.194 | 175215.194 | 175215.194 | 175215.194 | 175215.194 | 175215.194 | 175215.194 | 175215.194 | 175215.194 | 175215.194 |  |  |  |  | 4380379.85 | 0
AREA | 17580.86 |  | 38488.506 |  | 404263134.149 | 56069.366
OBRAS DE APOIO |  |  | 9788.35 | 1315.92 | 13487662.62 | PAVIMENTAÇÃO E PAISAGISMO | [26 empty] | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
[7 empty] | 0 | [25 empty] | 1348766.262 | 1348766.262 | 1348766.262 | 1348766.262 | 1348766.262 | 1348766.262 | 1348766.262 | 1348766.262 | 1348766.262 | 1348766.262 | 13487662.62 | 0
TOTAL INVESTIMENTO |  |  |  |  | 417750796.769 |  | 0 | 849813.7345 | 849813.7345 | 1787090.5637 | 4275332.5512 | 5807099.6661 | 7348465.8026 | 9548764.6595 | 8611487.8303 | 5236516.1534 | 7581116.4243 | 8384838.032 | 11932947.1281 | 12610892.7513 | 12124587.9057 | 5468322.2315 | 5468322.2315 | 9486149.5092 | 9486149.5092 | 12540518.2514 | 12895591.1817 | 11841558.834 | 13841953.8207 | 11539430.8306 | 15482541.3372 | 18173074.9089 | 19521841.1709 | 13161010.845 | 18749029.5714 | 20552605.4857 | 26404473.2881 | 28882732.674 | 27627584.9597 | 19907274.5324 | 11336391.0654 | 8435473.5931
[8 empty] | 849813.7345 | 1699627.469 | 3486718.0328 | 7762050.584 | 13569150.25 | 20917616.0527 | 30466380.7122 | 39077868.5425 | 44314384.6959 | 51895501.1201 | 60280339.1522 | 72213286.2803 | 84824179.0316 | 96948766.9373 | 102417089.1688 | 107885411.4003 | 117371560.9096 | 126857710.4188 | 139398228.6703 | 152293819.8519 | 164135378.686 | 177977332.5067 | 189516763.3372 | 204999304.6745 | 223172379.5834 | 242694220.7543 | 255855231.5992 | 274604261.1707 | 295156866.6563 | 321561339.9444 | 350444072.6184 | 378071657.5781 | 397978932.1105 | 409315323.1759 | 417750796.769
* VALOR ATUALIZADO JAN 2023
B
0.2263%

## reinvestimentos
CHMSA - CRONOGRAMA DE REINVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS | ANOS
ITENS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
SUBSTITUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ELETROMÉDICOS ANCORADOS | 10942539 | [8 empty] | 10942539 | [9 empty] | 10942539 | [9 empty] | 10942539
SUBSTITUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ELETROMÉDICOS | 26447924.7067 | 22059193.7 | 22059193.7 |  |  |  |  | 23522104.0356 |  |  |  |  | 23522104.0356 |  |  |  |  | 23522104.0356 | [5 empty] | 23522104.0356 |  |  |  |  | 23522104.0356
SUBSTITUIÇÃO DE MOBILIÁRIO HOSPITALAR | 5567332.2667 | 5567332.2667 | 5567332.2667 |  |  |  |  | 5567332.2667 |  |  |  |  | 5567332.2667 |  |  |  |  | 5567332.2667 | [5 empty] | 5567332.2667 |  |  |  |  | 5567332.2667
SUBSTITUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CME |  | 2701747 | [7 empty] | 2701747 | [9 empty] | 2701747 | [9 empty] | 2701747
SUBSTITUIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E TELEVISORES |  | 850067 | [5 empty] | 850067 |  |  |  |  | 850067 | [5 empty] | 509000 |  |  |  |  | 509000 | [5 empty] | 509000
SUBSTITUIÇÃO DE MOBILIÁRIO CORPORATIVO | 3111090.1089 | 3111090.1089 | 3111090.1089 | [6 empty] | 4666635.1633 | [9 empty] | 4666635.1633 | [9 empty] | 4666635.1633
SUBSTITUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS SND | 4059184.775 |  |  |  | 1217755.4325 |  |  |  |  | 4059184.775 |  |  |  |  | 1217755.4325 |  |  |  |  | 4059184.775 |  |  |  |  | 1217755.4325 |  |  |  |  | 4059184.775
| 50128070.8572 | 34289430.0756 | 30737616.0756 | REINVESTIMENTOS
Total CAPEX 36 meses = R$ 115.155.117,01
OBRAS - REFORMAS E EQUIPAMENTOS VINCULADOS AO EDIFÍCIO* | PORCENTAGEM DE REINVESTIMENTOS SOBRE O TOTAL DA CONSTRUÇÃO - ANOS
ITENS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR e anexos |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12434360.9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12434360.9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12434360.9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12434360.9
CER |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3143393.85 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3143393.85 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3143393.85 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3143393.85
HOSPITAL MATERNIDADE M. AMÉLIA BUARQUE DE HOLANDA |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2662448.888 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5324897.776 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2662448.888 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5324897.776
AMBULATÓRIO/RESIDENCIAS |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 188412.65 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 376825.3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 188412.65 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 376825.3
PRÉDIO DA GARAGEM |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2750000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5500000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2750000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5500000
| 36 meses |  |  | REINVESTIMENTOS
FASE 1/FASE 2/FASE3 - CRONOGRAMA NA ABA OBRAS
* TRATAM-SE DE REFORMAS ESTRUTURAIS PARA NOVAS TECNOLOGIAS - P. EX. EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO
OU ADEQUAÇÕES FÍSICAS NECESSÁRIAS PARA INSTALAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS MÉDICAS.
MANUTENÇÃO PREDIAL SEGUE TRATADA NO OPEX : PINTURA / INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ AR CONDICIONADO/ ELEVADORES
|  | 70566312.1067 | 16701996.8 |  | 9333270.3267
|  | 44118387.4 | 5567332.2667 |  | 3111090.1089
22059193.7

## CAPEX EQUI REVISADO
UNIDADE | EQUIPAMENTOS | CODIGO SIGEM | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | TIPOLOGIA
HMSA | Agitador de Plaquetas | 1732 | 2 | 14530 | 29060 | equip médico
HMABH | Amnioscópio | 95 | 3 | 2291 | 6873 | equip médico
HMSA | Analisador de Composição Corporal | 11416 | 2 | 31739 | 63478 | equip médico
HMSA | Analisador de Gases Respiratórios/Hemogasômetro | 718 | 15 | 61336 | 920040 | equip médico
HMSA | Aparelho de Anestesia com Monitor Multiparâmetros | 10927 | 16 | 220400 | 3526400 | equip médico
HMABH | Aparelho de Anestesia com Monitor Multiparâmetros | 10927 | 2 | 220400 | 440800 | equip médico
HMSA | Aparelho de Anestesia para Ressonância Magnética | 11234 | 1 | 382013 | 382013 | equip médico
HMSA | Aparelho de Raios X - Fixo Digital | 10883 | 5 | 359148 | 1795740 | equip médico ancorado
CER CENTRO | Aparelho de Raios X - Fixo Digital | 10883 | 1 | 359148 | 359148 | equip médico ancorado
HMSA | Aparelho de Raios X - Móvel | 361 | 7 | 239250 | 1674750 | equip médico
CER CENTRO | Aparelho de Raios X - Móvel | 361 | 1 | 239250 | 239250 | equip médico
HMABH | Aparelho de Raios X - Móvel | 361 | 1 | 239250 | 239250 | equip médico
HMABH | Aparelho para Fototerapia (icterícia/neonatologia) | 321 | 17 | 9578 | 162826 | equip médico
HMSA | Arco Cirúrgico | 253 | 4 | 416194 | 1664776 | equip médico
HMSA | ARCO CIRÚRGICO - COM SUBTRAÇÃO DE IMAGEM E ROADMAP | cotação 001 | 2 | 505890.6667 | 1011781.3333 | equip médico
CHMSA | Armário | 2138 | 100 | 988 | 98800 | mobiliário hospitalar
CHMSA | Armários de Aço de 2 corpos - vestiário | cotação 002 | 74 | 1543.59 | 114225.66 | mobiliário corporativo
CHMSA | Armários de Aço de 4 corpos- vestiário | cotação 002 | 400 | 2392.3 | 956920 | mobiliário corporativo
CER CENTRO | Aspirador de Secreções Elétrico Móvel | 71 | 2 | 3183 | 6366 | equip medico
HMABH | Aspirador de Secreções Elétrico Móvel | 71 | 10 | 3183 | 31830 | equip medico
HMSA | Aspirador de Secreções Elétrico Móvel | 71 | 30 | 3183 | 95490 | equip medico
HMSA | Aspirador Ultrassônico/ Bisturi Ultrassônico | 10584 | 2 | 352500 | 705000 | equip medico
HMSA | Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros) | 10551 | 2 | 6476 | 12952 | esterilização
HMSA | Autoclave Hospitalar Horizontal (de 500 litros) | 10893 | 3 | 309316 | 927948 | esterilização
HMSA | Autoclave Vertical | 2271 | 2 | 22778 | 45556 | esterilização
HMSA | Balança Analítica de Precisão | 2141 | 2 | 8013 | 16026 | mobiliario hospitalar
HMSA | Balança Antropométrica Adulto | 2980 | 10 | 1253 | 12530 | mobiliario hospitalar
HMABH | Balança Antropométrica Adulto | 2980 | 9 | 1253 | 11277 | mobiliario hospitalar
CER CENTRO | Balança Antropométrica Adulto | 2980 | 6 | 1716 | 10296 | mobiliario hospitalar
HMSA | Balança Antropométrica Adulto | 2980 | 3 | 1716 | 5148 | mobiliario hospitalar
HMABH | Balança Antropométrica Infantil | 2981 | 15 | 1054 | 15810 | mobiliario hospitalar
CER CENTRO | Balança Antropométrica Infantil | 2981 | 4 | 1101 | 4404 | mobiliario hospitalar
HMSA | BALANÇA ELETRÔNICA PARA CADEIRANTE | cotação 003 | 2 | 11249.33 | 22498.66 | mobiliario hospitalar
CHMSA | Bancos para Vestiários | cotação 002 | 100 | 1088.26 | 108826 | mobiliário corporativo
HMABH | Banho-Maria | 220 | 1 | 2362 | 2362 | mobiliário hospitalar
HMSA | Banho-Maria | 220 | 5 | 2362 | 11810 | mobiliário hospitalar
HMABH | Banho-Maria para Lactário | 10257 | 1 | 32726 | 32726 | mobiliário hospitalar
CHMSA | Banqueta | 2711 | 20 | 596 | 11920 | mobiliário hospitalar
HMABH | Banqueta para Parto Vertical | 11074 | 14 | 1110 | 15540 | mobiliário hospitalar
HMABH | Berço Aquecido | 553 | 18 | 27619 | 497142 | mobiliário hospitalar
HMABH | Berço para Recém Nascido | 2011 | 108 | 1171 | 126468 | mobiliário hospitalar
HMABH | Bilirrubinômetro | 632 | 2 | 49144 | 98288 | equip medico
CHMSA | Biombo | 1737 | 60 | 864 | 51840 | mobiliário hospitalar
CHMSA | BIPAP | 10463 | 24 | 8990 | 215760 | equip medico
HMSA | Bisturi Elétrico (até 150 W) | 10995 | 29 | 11011 | 319319 | equip medico
HMABH | Bisturi Elétrico (até 150 W) | 10995 | 3 | 11011 | 33033 | equip medico
HMABH | BOLA DE BOBATH | cotação 004 | 7 | 123.82 | 866.74 | mobiliário hospitalar
HMABH | Cadeira de Banho/ Higiênica | 1736 | 8 | 422 | 3376 | mobiliário hospitalar
CER + HMSA | Cadeira de Banho/ Higiênica | 1736 | 120 | 422 | 50640 | mobiliário hospitalar
HMSA | Cadeira de Rodas Adulto | 3052 | 42 | 1500 | 63000 | mobiliário hospitalar
HMABH | Cadeira de Rodas Adulto | 3052 | 6 | 1500 | 9000 | mobiliário hospitalar
CER CENTRO | Cadeira de Rodas Adulto | 3052 | 10 | 1500 | 15000 | mobiliário hospitalar
HMSA | Cadeira de Rodas para Obeso | 11246 | 10 | 2031 | 20310 | mobiliário hospitalar
HMABH | Cadeira de Rodas para Obeso | 11246 | 4 | 2031 | 8124 | mobiliário hospitalar
CER CENTRO | Cadeira de Rodas para Obeso | 11246 | 5 | 2031 | 10155 | mobiliário hospitalar
HMSA | Cadeira de Rodas Pediátrica | 11245 | 8 | 1385 | 11080 | mobiliário hospitalar
CER CENTRO | Cadeira de Rodas Pediátrica | 11245 | 2 | 1385 | 2770 | mobiliário hospitalar
HMSA | Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor) | 519 | 2 | 17084 | 34168 | mobiliário hospitalar
HMSA | Cadeira Oftalmológica com coluna | 1364 | 2 | 17846 | 35692 | mobiliário hospitalar
HMSA | Cadeira Otorrinológica | 1754 | 3 | 17846 | 53538 | mobiliário hospitalar
HMSA | Cadeira para Coleta de Sangue | 10994 | 2 | 638 | 1276 | mobiliário hospitalar
HMSA | CAMA HOSPITALAR INFANTIL, COM GRADE, MANUAL | cotação 007 | 30 | 5061 | 151830 | mobiliário hospitalar
HMSA | Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica | 1002 | 418 | 21458 | 8969444 | mobiliário hospitalar
HMABH | Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica | 1002 | 87 | 21458 | 1866846 | mobiliário hospitalar
CER CENTRO | Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica | 1002 | 32 | 21458 | 686656 | mobiliário hospitalar
HMSA | CAMA MACA-LEITO ELÉTRICA COM BALANÇA | cotação 006 | 6 | 25800 | 154800 | mobiliário hospitalar
HMABH | Cama PPP | 10844 | 6 | 7769 | 46614 | mobiliário hospitalar
HMSA | Câmara de Conservação para Transporte de Bolsas de Sangue | 1384 | 3 | 9667 | 29001 | equip medico
HMSA | CÂMARA DE CONSERVAÇÃO REAGENTE | cotação 008 | 2 | 17337.4167 | 34674.8333 | equip medico
CER CENTRO | Câmara para Conservação de Hemoderivados/ Imuno/ Termolábeis | 2460 | 1 | 14624 | 14624 | equip medico
HMABH | Câmara para Conservação de Hemoderivados/ Imuno/ Termolábeis | 2460 | 5 | 14624 | 73120 | equip medico
HMSA | Câmara para Conservação de Hemoderivados/ Imuno/ Termolábeis | 2460 | 5 | 14624 | 73120 | equip medico
CHMSA | Camas individuais e/ou tipo Beliches em madeira laqueada branco | 1236 | 100 | 1713 | 171300 | mobiliario corporativo
HMSA | Capela de Fluxo Laminar | 1863 | 1 | 33988 | 33988 | equip medico
HMABH | Cardiotocógrafo | 108 | 12 | 28791 | 345492 | equip medico
HMSA | Cardioversor para unidade móvel | 936 | 44 | 45192 | 1988448 | equip medico
CER CENTRO | Cardioversor para unidade móvel | 936 | 5 | 45192 | 225960 | equip medico
HMABH | Cardioversor para unidade móvel | 936 | 13 | 45192 | 587496 | equip medico
HMABH | Carro de Curativos | 1855 | 20 | 1095 | 21900 | equip medico
CER CENTRO | Carro de Curativos | 1855 | 10 | 1095 | 10950 | equip medico
HMSA | Carro de Curativos | 1855 | 100 | 1095 | 109500 | equip medico
HMSA | Carro de Emergência | 10798 | 44 | 4917 | 216348 | equip medico
CER CENTRO | Carro de Emergência | 10798 | 5 | 4917 | 24585 | equip medico
HMABH | Carro de Emergência | 10798 | 13 | 4917 | 63921 | equip medico
HMSA | Carro Maca Avançado | 10805 | 40 | 21485 | 859400 | equip medico
HMABH | Carro Maca Avançado | 10805 | 4 | 21485 | 85940 | equip medico
CER CENTRO | Carro Maca Avançado | 10805 | 10 | 17360 | 173600 | equip medico
HMABH | Carro de Banho Neonatal | cotação 009 | 10 | 3145.8 | 31458 | mobiliário hospitalar
HMSA | Central de Inclusão de Parafina | 10397 | 4 | 41060 | 164240 | equip medico
HMSA | Central de Monitoração para UTI | 10277 | 8 | 332848 | 2662784 | equip medico
CER CENTRO | Central de Monitoração para UTI | 10277 | 1 | 332848 | 332848 | equip medico
HMABH | Central de Monitoração para UTI | 10277 | 1 | 332848 | 332848 | equip medico
HMSA | Centrífuga Laboratorial | 2059 | 13 | 4592 | 59696 | equip medico
HMSA | Citocentrífuga | 10482 | 2 | 16497 | 32994 | equip medico
HMSA | Colorador Automático de Lâminas | 10059 | 1 | 79145 | 79145 | equip medico
HMSA | CONJUNTO DE CÂMERA / MICROCÂMERA (ENDOCOUPLE) FULL HD COM FONTE DE LUZ LED INTEGRADA, PARA EXAMES DIAGNÓSTICOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA | cotação 010 | 1 | 35846.65 | 35846.65 | equip medico
HMSA | CONJUNTO DE ENDOSCÓPIOS E CABO DE FIBRA ÓTICA PARA CIRURGIAS NASOSSINUSAL E OTOLÓGICA | cotação 011 | 2 | 45382.4 | 90764.8 | equip medico
HMSA | CONJUNTO DE INSTRUMENTAL PARA VIDEO LAPAROSCOPIA ADULTA E PEDIATRICA | cotação 011 | 3 | 45382.4 | 136147.2 | equip medico
HMSA | CONJUNTO PARA ENUCLEAÇÃO ENDOSCÓPICA PRA PRÓSTATA | cotação 011 | 2 | 1174.99 | 2349.98 | equip medico
HMSA | CONJUNTO PARA MORCELADOR TECIDUAL - COM 3 CONJUNTOS ENDOSCÓPICOS | cotação 011 | 1 | 45382.4 | 45382.4 | equip medico
HMSA | CONTADOR DE CÉLULAS ELETRÔNICO | cotação 012A | 2 | 778 | 1556 | equip medico
HMSA | Dermátomo | 1116 | 2 | 160174 | 320348 | equip medico
HMSA | DESCONGELADOR DE PLASMA | cotação 012 | 2 | 2190 | 4380 | equip medico
CER CENTRO | Detector Fetal | 421 | 2 | 1576 | 3152 | equip medico
HMSA | Eletrocardiógrafo | 451 | 20 | 14010 | 280200 | equip medico
CER CENTRO | Eletrocardiógrafo | 451 | 6 | 14010 | 84060 | equip medico
HMABH | Eletrocardiógrafo | 451 | 7 | 14010 | 98070 | equip medico
HMSA | Eletroencefalógrafo | 484 | 4 | 61780 | 247120 | equip medico
HMABH | Eletroencefalógrafo | 484 | 3 | 61780 | 185340 | equip medico
HMABH | Emissões Otoacústicas | 25 | 3 | 40134 | 120402 | equip medico
HMABH | Escada com 2 degraus | 1829 | 102 | 302 | 30804 | mobiliário hospitalar
CER CENTRO | Escada com 2 degraus | 1829 | 28 | 302 | 8456 | mobiliário hospitalar
HMSA | Escada com 2 degraus | 1829 | 476 | 303 | 144228 | mobiliário hospitalar
CER CENTRO | Esfigmomanômetro de Pedestal | 89 | 14 | 1029 | 14406 | equip medico
HMABH | Esfigmomanômetro de Pedestal | 89 | 24 | 1029 | 24696 | equip medico
HMSA | Esfigmomanômetro de Pedestal | 89 | 60 | 1029 | 61740 | equip medico
HMABH | Espaldar em Madeira (Barra/ Escada de Ling) | 2934 | 6 | 1276 | 7656 | mobiliário hospitalar
HMABH | Estadiômetro | 10267 | 14 | 760 | 10640 | equip medico
HMSA | Esterilizadora por Plasma de Peróxido de Hidrogênio - 100 litros | 10888 | 1 | 567879 | 567879 | esterilização
HMSA | Estufa de Cultura | 410 | 1 | 3548 | 3548 | equip medico
HMSA | Estufa de Secagem e Esterilização | 2825 | 6 | 5306 | 31836 | esterilização
HMSA | FARMÁCIA - unitarizadora de medicamentos | 11267 | 4 | 240144 | 960576 | equip medico
HMSA | Foco Cirúrgico de Solo Móvel | 10795 | 7 | 36858 | 258006 | equip medico
HMABH | Foco Cirúrgico de Solo Móvel | 10795 | 2 | 36858 | 73716 | equip medico
HMSA | Foco Cirúrgico de Teto com Câmera de Vídeo | 11417 | 13 | 167871 | 2182323 | equip medico
HMABH | Foco Cirúrgico de Teto com Câmera de Vídeo | 11417 | 2 | 167871 | 335742 | equip medico
HMSA | Foco Refletor Ambulatorial | 971 | 2 | 668 | 1336 | equip medico
CER CENTRO | Foco Refletor Ambulatorial | 971 | 5 | 668 | 3340 | equip medico
HMABH | Foco Refletor Ambulatorial | 971 | 15 | 570 | 8550 | equip medico
HMSA | Fotóforo | 3069 | 22 | 5195 | 114290 | equip medico
HMABH | FOTOTERAPIA (BILISPOT) | cotação 013 | 12 | 6666.48 | 79997.76 | equip medico
HMSA | Freezer Comum | 1414 | 1 | 3615 | 3615 | eletrodomestico
HMSA | Freezer Laboratorial | 11743 | 2 | 24934 | 49868 | equip medico
HMSA | Freezer para Armazenamento de Hemocomponentes | 10930 | 5 | 24934 | 124670 | equip medico
CHMSA | Frigobar 96 litros - porta de vidro - para Postos de Enfermagem | 2022 | 20 | 2393 | 47860 | eletrodomestico
CHMSA | GABINETE DE DISPENSAÇÃO DE MEDICAÇÃO INTEGRADO | cotação 014 | 21 | 235483.0533 | 4945144.12 | equip medico
HMSA | GELADEIRA COMERCIAL 4 PORTAS EM INOX | 10942 | 2 | 6587 | 13174 | eletrodomestico
HMABH | Incubadora de Transporte Neonatal | cotação 015 | 3 | 51264.245 | 153792.735 | equip medico
HMABH | Incubadora Neonatal (estacionária) | 537 | 28 | 44064 | 1233792 | equip medico
HMSA | INTRUMENTAIS ENDOSCOPICOS PARA CIRURGIA UROLOGICA (CONJUNTO PARA CISTOSCOPIA RIGIDA E FLEXIVEL) | cotação 016 | 3 | 53249.665 | 159748.995 | equip medico
HMSA | INTRUMENTAIS ENDOSCOPICOS PARA CIRURGIA UROLOGICA (CONJUNTO PARA RESSECÇÃO ENDOSCOPICA EM UROLOGIA) | cotação 016 | 3 | 106402.58 | 319207.74 | equip medico
HMSA | INTRUMENTAIS ENDOSCOPICOS PARA CIRURGIA UROLOGICA (URETERORENOSCOPIO DIGITAL FLEXÍVEL E ANALOGICO FLEXÍVEL) | cotação 016 | 3 | 45382.4 | 136147.2 | equip medico
HMSA | JARRA DE ANAEROBIOSE | cotação 017 | 2 | 1241 | 2482 | equip medico
CER CENTRO | Laringoscópio Adulto | 11248 | 10 | 1666 | 16660 | equip medico
HMABH | Laringoscópio Adulto | 11248 | 13 | 1666 | 21658 | equip medico
HMSA | Laringoscópio Adulto | 11248 | 60 | 1666 | 99960 | equip medico
CER CENTRO | Laringoscópio Infantil | 11249 | 4 | 1657 | 6628 | equip medico
HMABH | Laringoscópio Infantil | 11249 | 13 | 1657 | 21541 | equip medico
HMSA | Laringoscópio Infantil | 11249 | 8 | 1657 | 13256 | equip medico
HMSA | Lavadora de Endoscópio | 398 | 2 | 90213 | 180426 | esterilização
HMSA | Lavadora Termodesinfectora de 287 litros | 10548 | 2 | 350900 | 701800 | esterilização
HMSA | Lavadora Ultrassônica acima de 15 litros | 10984 | 2 | 46755 | 93510 | esterilização
HMSA | Litotriptor Extracorpóreo | 1044 | 1 | 2234285 | 2234285 | equip medico
HMSA | Litotriptor Intracorpóreo | 10194 | 2 | 31999 | 63998 | equip medico
CHMSA | Máquina de Costura Industrial | 2046 | 4 | 3002 | 12008 | eletrodomestico
CHMSA | Maleta para coleta de sangue | cotação 019 | 8 | 2449.55 | 19596.4 | mobiliario hospitalar
CHMSA | Mesa Auxiliar | 2102 | 102 | 780 | 79560 | mobiliario hospitalar
HMSA | Mesa Cirurgica Elétrica | 2174 | 15 | 91434 | 1371510 | equip medico
HMABH | Mesa Cirúrgica Elétrica | 2174 | 2 | 91434 | 182868 | equip medico
HMSA | Mesa de Cabeceira com Refeição Acoplada | 11228 | 454 | 1001 | 454454 | mobiliario hospitalar
HMABH | Mesa de Cabeceira com Refeição Acoplada | 11228 | 102 | 1067 | 108834 | mobiliario hospitalar
CER CENTRO | Mesa de Cabeceira com Refeição Acoplada | 11228 | 32 | 1067 | 34144 | mobiliario hospitalar
HMSA | Mesa de Exames | 1222 | 60 | 3215 | 192900 | mobiliario hospitalar
HMABH | Mesa de Exames | 1222 | 26 | 3215 | 83590 | mobiliario hospitalar
CER CENTRO | Mesa de Exames | 1222 | 16 | 3215 | 51440 | mobiliario hospitalar
HMABH | Mesa de Mayo | 3026 | 14 | 531 | 7434 | mobiliario hospitalar
HMSA+ CER | Mesa de Mayo | 3026 | 40 | 531 | 21240 | mobiliario hospitalar
CHMSA | Microondas | 1994 | 28 | 672 | 18816 | eletrodomestico
HMSA | MICROSCÓPIO AMBULATORIAL PARA DIAGNÓSTICOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA | cotação 020 | 1 | 28600 | 28600 | equip medico
HMSA | Microscópio Cirúrgico | 390 | 2 | 506186 | 1012372 | equip medico
HMSA | Microscópio Cirúrgico Oftalmológico | 11748 | 1 | 478342 | 478342 | equip medico
HMSA | Microscópio Laboratorial | 725 | 6 | 15146 | 90876 | equip medico
HMSA | Micrótomo | 433 | 2 | 42440 | 84880 | equip medico
CHMSA | Miudezas gerais para o funcionamento do complexo - p.ex. termometro, lanterna clínica, cestos de lixo inox | global | 1 | 1000000 | 1000000 | mobiliario hospitalar
CHMSA | Mobiliário Corporativo - valor global - Listagem no Relatório de CAPEX | cotação 021 | 1 | 6693276.6667 | 6693276.6667 | mobiliario corporativo
HMSA | Monitor de Débito Contínuo (DC) | 10860 | 2 | 260500 | 521000 | equip medico
HMABH | Monitor Fetal FIXO | cotação 022 | 17 | 1046 | 17782 | equip medico
HMSA | Monitor Multiparâmetros para UTI | 10985 | 125 | 29918 | 3739750 | equip medico
CER CENTRO | Monitor Multiparâmetros para UTI | 10985 | 33 | 29918 | 987294 | equip medico
HMABH | Monitores Multiparâmetros Mínimo 10” KIT ADULTO E NEONATAL | 10985 | 56 | 28605 | 1601880 | equip medico
HMSA | Motor Elétrico Cirúrgico Odontológico | 205 | 3 | 12729 | 38187 | equip medico
CHMSA | NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - valor global - listagem no Relatório de CAPEX | cotação 023 | 1 | 4024005.775 | 4024005.775 | nutrição e dietetica
CER CENTRO | Oftalmoscópio | 1506 | 3 | 1616 | 4848 | equip medico
HMABH | Oftalmoscópio | 1506 | 2 | 1616 | 3232 | equip medico
HMSA | Oftalmoscópio | 1506 | 10 | 1616 | 16160 | equip medico
CER CENTRO | Otoscópio de Sistema Aberto | 11649 | 3 | 2005 | 6015 | equip medico
HMABH | Otoscópio de Sistema Aberto | 11649 | 2 | 2005 | 4010 | equip medico
HMABH | Otoscópio de Sistema Aberto | 11649 | 10 | 2005 | 20050 | equip medico
CER CENTRO | Oxímetro de Pulso | 699 | 12 | 4948 | 59376 | equip medico
HMABH | Oxímetro de Pulso | 699 | 15 | 4948 | 74220 | equip medico
HMSA | Oxímetro de Pulso | 699 | 100 | 4948 | 494800 | equip medico
HMSA | Placa Refrigerada | 10523 | 2 | 5766 | 11532 | equip medico
HMSA | Poltrona Hospitalar- INCLUSIVE OBESO | 2345 | 454 | 1512 | 686448 | mobiliário hospitalar
HMABH | Poltrona Hospitalar- INCLUSIVE OBESO | 2345 | 127 | 1485 | 188595 | mobiliário hospitalar
CER CENTRO | Poltrona Hospitalar- INCLUSIVE OBESO | 2345 | 30 | 1485 | 44550 | mobiliário hospitalar
CHMSA | Prateleiras de Aço - almoxarifado / arquivos mortos | cotação 002 / 023 | 400 | 3221.805 | 1288722 | mobiliario corporativo
HMSA | Processadora de Tecidos (Histotécnico) | 616 | 2 | 45834 | 91668 | equip medico
CER CENTRO | Reanimador Pulmonar Manual Adulto (Ambu) | 3006 | 20 | 302 | 6040 | equip medico
HMABH | Reanimador Pulmonar Manual Adulto (Ambu) | 3006 | 10 | 302 | 3020 | equip medico
CER CENTRO | Reanimador Pulmonar Manual Pediátrico (Ambu) | 3010 | 12 | 357 | 4284 | equip medico
HMABH | Reanimador Pulmonar Manual Pediátrico (Ambu) | 3010 | 46 | 357 | 16422 | equip medico
CHMSA | Refrigerador 350 l | 2022 | 28 | 2393 | 67004 | eletrodomestico
HMABH | Resfriador Rápido para Lactário | 10258 | 1 | 35179 | 35179 | nutrição e dietetica
HMSA | Ressonância Nuclear Magnética 1,5 T | 10889 | 1 | 4847401 | 4847401 | equip médico ancorado
HMSA | Secadora de Traquéias | 10442 | 2 | 67640 | 135280 | esterilização
HMABH | Seladora | 1503 | 4 | 1140 | 4560 | esterilização
HMSA | Seladora Dielétrica para Bolsa de Sangue | 2290 | 2 | 20922 | 41844 | equip medico
HMSA | SELADORA ELETRONICA PARA PAPEL GRAU | 1503 | 5 | 1140 | 5700 | equip medico
HMSA | Serra para Gesso | 3054 | 8 | 2373 | 18984 | equip medico
HMSA | Sistema de Cirurgia Guiada por Imagem (Neuronavegador) | 1543 | 1 | 2485638 | 2485638 | equip medico
HMSA | Sistema de Microscopia Cirúrgica com Vídeo Angiografia | 10947 | 1 | 2679660 | 2679660 | equip medico
HMSA | SISTEMA DE OTOJATO | cotação 024 | 2 | 3053.34 | 6106.68 | equip medico
HMSA | SISTEMA DE VÍDEO CIRURGIA ENDOSCÓPICA 4K COM 2 CONJUNTOS DE INTRUMENTAIS PARA NEUROCIRURGIA | cotação 025 | 1 | 420410 | 420410 | equip medico
HMSA | Sistema de Vídeo Endoscopia Rígida | 10254 | 3 | 328894 | 986682 | equip medico
HMSA | SISTEMA DE VIDEOENDOSCOPIA DIGESTIVA FLEXÍVEL – ALTA E BAIXA - COM CROMOSCOPIA DIGITAL E COMPATIBILIDADE COM ECOENDOSCOPIA E ENTEROSCOPIA | 11268 | 3 | 364248 | 1092744 | equip medico
HMSA | SISTEMA DE VIDEOENDOSCOPIA RESPIRATÓRIA BRONCOSCÓPIO FLEXÍVEL - COM CROMOSCOPIA DIGITAL | 11268 | 2 | 364248 | 728496 | equip medico
HMSA | SISTEMA DE VIDEOLAPAROSCOPIA 4K - COM CROMOSCOPIA E OU FLUORESCÊNCIA, COM INSTRUMENTAIS PARA LAPAROSCOPIA | 11268 | 3 | 364248 | 1092744 | equip medico
HMSA | SISTEMA DE VIDEOLAPAROSCOPIA 4K - COM CROMOSCOPIA E OU FLUORESCENCIA, COM INSTRUMENTARIL PARA CIRURGIA ENDOSCOPICA PARA UROLOGIA | 11268 | 2 | 364248 | 728496 | equip medico
HMSA | SISTEMA DE VIDEOLAPAROSCOPIA 4K 3D- COM CROMOSCOPIOA E OU FLUORESCENCIA, COM INSTRUMENTAL PARA CIRURGIA LAPARAOSCOPICA PARA UROLOGIA | 11268 | 1 | 364248 | 364248 | equip medico
CHMSA | Smart tv’s 55” para esperas e salas de reunião | cotação 026 | 60 | 2771.5 | 166290 | eletrodomestico
HMSA | SUPORTE DE CRANIO MAYFIELD | cotação 027 | 4 | 41250 | 165000 | equip medico
HMABH | Suporte de Hamper | 2692 | 50 | 427 | 21350 | mobiliario hospitalar
CER + HMSA | Suporte de Hamper | 2692 | 260 | 427 | 111020 | mobiliario hospitalar
HMABH | Suporte de Soro | 2369 | 132 | 593 | 78276 | mobiliario hospitalar
CER +HMSA | Suporte de Soro | 2369 | 260 | 593 | 154180 | mobiliario hospitalar
CHMSA | Televisores 32” para enfermarias e conforto médico | 2259 | 260 | 2005 | 521300 | eletrodomestico
HMSA | Tomógrafo Computadorizado (32 Cortes) | 11428 | 1 | 1325000 | 1325000 | equip médico ancorado
HMSA | Tomógrafo Computadorizado (64 Cortes) | 10875 | 1 | 2615250 | 2615250 | equip médico ancorado
HMSA | Ultrassom Diagnóstico com Aplicação Transesofágica | 11423 | 1 | 319456 | 319456 | equip medico
HMSA | Ultrassom Diagnóstico sem Aplicação Transesofágica | 11422 | 7 | 152600 | 1068200 | equip medico
CER CENTRO | Ultrassom Diagnóstico sem Aplicação Transesofágica | 11422 | 1 | 152600 | 152600 | equip medico
HMABH | Ultrassonografia com Doppler COM TRANDUTORES: TRANSVAGINAL, CONVEXO,LINEAR E CARDÍACO NEONATAL | cotação 028 | 4 | 220366.67 | 881466.68 | equip medico
HMABH | Ultrassonografia com Doppler 4 D COM TRANDUTORES: TRANSVAGINAL, CONVEXO 4D,LINEAR E CARDÍACO NEONATAL | cotação 028 | 1 | 290098 | 290098 | equip medico
CER CENTRO | Ventilador Pulmonar Pressométrico e Volumétrico | 11425 | 9 | 102950 | 926550 | equip medico
HMABH | Ventilador Pulmonar Pressométrico e Volumétrico | 11425 | 20 | 102950 | 2059000 | equip medico
HMSA | Ventilador Pulmonar Pressométrico e Volumétrico ( inclusive de tranporte) | 11425 | 65 | 102950 | 6691750 | equip medico
HMSA | Vídeo Laringoscópio | 10907 | 22 | 22525 | 495550 | equip medico
|  | TOTAL |  |  | 115155117.0083

## Word
CHMSA - CRONOGRAMA DE REINVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS | ANOS
ITENS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
SUBSTITUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ELETROMÉDICOS ANCORADOS | [9 empty] | 100% | [9 empty] | 100% | [9 empty] | 100%
SUBSTITUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ELETROMÉDICOS | [7 empty] | 50% |  |  |  |  | 50% |  |  |  |  | 50% | [5 empty] | 50% |  |  |  |  | 50%
SUBSTITUIÇÃO DE MOBILIÁRIO HOSPITALAR | [7 empty] | 30% |  |  |  |  | 30% |  |  |  |  | 30% | [5 empty] | 30% |  |  | 50% |  | 30%
SUBSTITUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CME | [9 empty] | 100% | [9 empty] | 100% | [6 empty] | 30% | 100%
SUBSTITUIÇÃO EQUIPAMENTOS DE TI |  |  |  |  | 30% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 30% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 30% |  |  |  | 100%
SUBSTITUIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E TELEVISORES | [7 empty] | 100% |  |  |  |  | 100% | [10 empty] | 100% | [5 empty] | 100%
SUBSTITUIÇÃO DE MOBILIÁRIO CORPORATIVO | [9 empty] | 100% | [9 empty] | 100% | [7 empty] | 100% |  | 100%
SUBSTITUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS SND |  |  |  |  | 30% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 30% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 30% |  |  | 100%
| 0 | 0 | 0 | REINVESTIMENTOS
OBRAS - REFORMAS E EQUIPAMENTOS VINCULADOS AO EDIFÍCIO*
ITENS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR e anexos |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10%
CER |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15%
HOSPITAL MATERNIDADE M. AMÉLIA BUARQUE DE HOLANDA |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10%
AMBULATÓRIO/RESIDENCIAS |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10%
PRÉDIO DA GARAGEM |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10%
| 36 meses |  |  | REINVESTIMENTOS
FASE 1/FASE 2/FASE3 - CRONOGRAMA NA ABA OBRAS
* TRATAM-SE DE REFORMAS ESTRUTURAIS PARA NOVAS TECNOLOGIAS - P. EX. EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO
OU ADEQUAÇÕES FÍSICAS NECESSÁRIAS PARA INSTALAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS MÉDICAS.
MANUTENÇÃO PREDIAL SEGUE TRATADA NO OPEX : PINTURA / INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ AR CONDICIONADO/ ELEVADORES