## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO:
OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA IGREJA DE SÃO FRANCISCO DA PRAINHA
RIO DE JANEIRO - RJ
DATA: ABRIL / 2013
Cronograma Físico-Financeiro
Duração da obra: 8 meses
ITEM | SERVIÇO | CONTRATO |  | PERÍODO EM MESES
|  | VALOR | % | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8
|  | 0 |  | 15% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 15% | 10% | 10%
1 | CUSTOS ADMINISTRATIVOS
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  | 20% | 40% | 20% | 20%
2 | CUSTOS GERAIS
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  | 30% | 40% | 30%
3 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  | 50% | 50%
4 | ESCORAMENTO
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  | 30% | 40% | 30%
5 | COBERTURA
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 30% | 20% | 50%
6 | FORROS
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  | 50% | 40% | 10%
7 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  | 15% | 10% | 10% | 20% | 30% | 15%
8 | REVESTIMENTOS INTERNOS - PAREDES
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 15% | 15% | 20% | 20% | 20% | 10%
9 | REVESTIMENTOS INTERNOS - PISOS
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 30% | 40% | 30%
10 | REVESTIMENTOS EXTERNOS - ARGAMASSAS
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 30% | 40% | 30%
11 | REVESTIMENTOS EXTERNOS - CANTARIA
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 50% | 50%
12 | GRADIS E GUARDA-CORPOS
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
13 | ESQUADRIAS
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 30% | 40% | 30%
14 | ESCADAS
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 10%
15 | INSTALAÇÕES
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 50% | 50%
16 | ESTRUTURAS
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  | 30% | 40% | 30%
17 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE RESTAURO
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [5 empty] | 50% | 50%
18 | IMPERMEABILIZAÇÃO ESPECIAL
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
%
| BDI 16% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL COM BDI | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL ACUMULADO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| % ACUMULADO |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%