## Anexo III - Planilha de itens
MÊS BASE : 06.2022 | [5 empty] | PRAZO | 3 MESES
PLANILHA ANALÍTICA
ITEM | CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANTIDADE | UNITÁRIO | PARCIAL | TOTAL
01 | AD | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 0
1.1 | AD09050050 | Marcacao de obra, sem instrumento topografico, considerada a projecao horizontal da area envolvente.(desonerado) | m2 | 2570
1.2 | AD19200050 | Instalacao e ligacao provisorias de alimentacao de energia eletrica, em baixa tensao (BT), para canteiro de obras, exclusive o fornecimento do medidor.(desonerado) | un | 1
1.3 | AD19200100 | Instalacao e ligacao provisoria de obra de agua e esgoto a rede publica.(desonerado) | un | 1
1.4 | AD39050128 | Engenheiro ou arquiteto, coordenador geral de projetos ou supervisor de obras (inclusive encargos sociais).(desonerado) | h | 60
1.5 | AD39050116 | Encarregado (inclusive encargos sociais).(desonerado) | h | 555
1.6 | AD14100200 | Transporte de andaime tubular, considerando-se a area de projecao vertical do andaime, inclusive ida e volta do caminhao, carga e descarga (considerar o minimo de 315m2xKm, para calculo deste transporte).(desonerado) | m2.Km | 2000
1.7 | AD19150100 | Container escritorio, vestiario ou deposito, modelo padrao, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura de aco, composto por piso de madeira, paredes forradas com compensado naval, teto com isolamento termico, com 1 porta de (0,80x2,10)m, 2 basculantes de (1,20x1,20), entrada para ar condicionado com suporte e tomada 3P, 2 pontos de iluminacao, 2 tomadas eletricas, distribuicao interna das instalacoes eletricas e hidraulicas ate o ponto de entrada/saida da unidade e peso aproximado de 2t, exclusive carga, descarga e transporte ida e volta ao canteiro. Aluguel mensal.(desonerado) | un.mes | 3
1.8 | AD19150150 | Container WC, modelo padrao, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura de aco, composto por piso de compensado naval revestido com plurigoma, paredes ao natural, teto com isolamento termico, com 1 porta de (0,80x2,10)m, 2 basculantes de (1,20x1,20), com 5 chuveiros, 3 vasos sanitarios, mictorio e 3 lavatorios, 2 pontos de iluminacao, distribuicao interna das instalacoes eletricas e hidraulicas ate o ponto de entrada/saida da unidade e peso aproximado de 2,3t, exclusive carga, descarga e transporte ida e volta ao canteiro. Aluguel mensal.(desonerado) | un.mes | 3
02 | SE | SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO LABORATÓRIO E CAMPO |  |  |  |  | 0
2.1 | SE19050200 | Preparo manual de terreno, compreendendo acerto, raspagem eventualmente ate 0,25m de profundidade e afastamento lateral do material excedente.(desonerado) | m2 | 1770
2.2 | SE24600050 | Fornecimento de projeto executivo de instalacao de esgoto sanitario e aguas pluviais em Autocad aprovado pela concessionaria, em predios escolares e administrativos com ate 500m2 de area.(desonerado) | m2 | 52.58
2.3 | SE24050150 | Projeto executivo de sistema de drenagem, em Autocad, em area de ate 20.000m2.(desonerado) | m2 | 2517.42
2.4 | SE24650350 | Fornecimento de projeto executivo de instalacao de agua em Autocad aprovado na concessionaria em habitacoes/edificios com ate 500m2 de area.(desonerado) | m2 | 52.58
2.5 | SE24700350 | Fornecimento de projeto executivo de instalacao eletrica em Autocad aprovado na concessionaria em habitacoes/edificios com ate 500m2 de area.(desonerado) | m2 | 52.58
2.6 | SE24250350 | Projeto estrutural para predios escolares e administrativos de ate 500m2 apresentado em disquete, sendo o arquivo compativel com o Autocad da Autodesk, e uma copia em papel vegetal nos padroes da contratante constando de plantas de forma, armacao e detalhes, de acordo com a ABNT.(desonerado) | m2 | 76.67
2.7 | SE24700500 | Fornecimento de projeto executivo de instalacao eletrica em Autocad aprovado na concessionaria em urbanizacao com ate 15000m2 de area.(desonerado) | m2 | 1762
03 | CO | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 0
3.1 | CO04100100 | Aluguel de andaime tubular sobre sapatas fixas, formado por elementos de 2m de largura e 1,50m de altura, considerando-se a area da projecao vertical do andaime e pago pelo tempo necessario a sua utilizacao, exclusive: transporte dos elementos do andaime, ate a obra (vide item AD 15.10.0200), plataforma ou passarela de Pinho ou similar (vide itens CO 05.05.0550 e CO 05.15.0300). Montagem e desmontagem dos andaimes (vide item CO 05.15.0100).(desonerado) | m2.mes | 600
3.2 | CO04150300 | Movimentacao vertical ou horizontal de plataforma ou passarela.(desonerado) | m2 | 600
3.3 | CO04050550 | Plataforma ou passarela de madeira, (2,5 x 30)cm, considerando-se o aproveitamento da madeira 20 vezes, exclusive andaime e movimentacao (vide item CO 05.15.0300).(desonerado) | m2 | 200
3.4 | CO04150100 | Montagem e desmontagem de andaime tubular, considerando-se a area vertical recoberta.(desonerado) | m2 | 600
04 | MT | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 0
4.1 | MT04050050 | Escavacao manual de vala em material de 1a categoria (areia, argila ou picarra), ate 1,50m, exclusive escoramento e esgotamento.(desonerado) | m3 | 37
4.2 | MT09050050 | Escavacao mecanica, em material de 1a categoria (areia, argila ou picarra), utilizando Retro-Escavadeira.(desonerado) | m3 | 57
4.3 | MT14050150 | Compactacao de aterro em camadas de 20cm, com maco.(desonerado) | m3 | 80
4.4 | MT14050250 | Reaterro de vala, compactado a maco, em camadas de 30cm de espessura maxima, com material de boa qualidade.(desonerado) | m3 | 12.5
4.5 | MT14050300 | Reaterro de vala, com po-de-pedra, compactado manualmente, inclusive fornecimento do material.(desonerado) | m3 | 20
05 | TC | TRANSPORTE CARGA E DESCARGA |  |  |  |  | 0
5.1 | TC04050350 | Transporte de carga de qualquer natureza; exclusive as despesas de carga e descarga tanto da espera do caminhao como de servente ou equipamento auxiliar, em baixa velocidade (Vm=30Km/h), em Caminhao Basculante a oleo diesel, com capacidade util de 8t.(desonerado) | t.Km | 1826
5.2 | TC09050150 | Carga manual e descarga mecanica de material a granel (agregados, pedra-de-mao, paralelos, terra e escombro), compreendendo os tempos para carga, descarga e manobras do Caminhao Basculante a oleo diesel, com capacidade util de 8t, empregando 2 serventes na carga.(desonerado) | t | 62.9
5.3 | TC09050350 | Carga e descarga mecanica, com Pa-Carregadeira e Caminhao Basculante a oleo diesel, consideradas para o caminhao a espera, manobra, carga e descarga e quanto a carregadeira, espera e operacao.(desonerado) | t | 119.7
5.4 | TC09050700 | Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislacao pertinente. (desonerado) | t | 182.6
06 | SC | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 0
6.1 | SC04050700 | Demolicao manual de alvenaria de tijolos furados, inclusive empilhamento dentro do canteiro de servico.(desonerado) | m3 | 5
6.2 | SC04050850 | Demolicao manual de concreto simples com empilhamento lateral dentro do canteiro do servico.(desonerado) | m3 | 35.6
6.3 | SC29150050 | Limpeza de aparelhos sanitarios, inclusive metais correspondentes.(desonerado) | un | 5
6.4 | SC29150200 | Limpeza de parede revestida com pastilhas, ceramica ou azulejo, com a lavagem da mesma utilizando solucao acida diluida em agua, inclusive uso de escada ate 2 pavimentos.(desonerado) | m2 | 39.28
6.5 | SC29150300 | Limpeza de pisos ceramicos, pisos de pedras ou similares.(desonerado) | m2 | 45.76
6.6 | SC29150350 | Limpeza de pisos cimentados.(desonerado) | m2 | 515.94
6.7 | SC98990040 | Quiosque em Fiber-Glass ou similar, medindo (2,80x2,16x2,32)m, fabricacao Difibra ou similar. Fornecimento e colocacao.(desonerado) | un | 1
07 | FD | FUNDAÇÕES - RADIER |  |  |  |  | 0
7.1 | ET59050071 | Concreto importado de usina dosado racionalmente para uma resistencia caracteristica a compressao de fck=25MPa.(desonerado) | m3 | 7.89
7.2 | ET04250703 | Lancamento de concreto em pecas armadas, inclusive a colocacao, o adensamento e o acabamento, exclusive o transporte (TC 05.10.0050), considerando a producao normal.(desonerado) | m3 | 7.89
7.3 | ET39050156 | Tela de aco soldada Telcon Q-92 ou similar, com malha de (15x15)cm, CA-60, com diametro de 4,2mm e 1,48Kg/m2. Fornecimento e colocacao.(desonerado) | m2 | 52.58
7.4 | ET14100050 | Formas de madeira para moldagem de pecas de concreto armado com paramentos planos, em lajes, vigas, paredes, etc., inclusive fornecimento dos materiais e desmoldagem servindo a madeira 1 vez, tabuas de madeira serrada, com 2,5cm de espessura, servindo tambem para travessas, exclusive escoramento.(desonerado) | m2 | 9.74
7.5 | ET19300050 | Escoramento de formas de caixas de concreto em geral, cintas, blocos de fundacao e ou paramentos verticais ate 1,5m; com aproveitamento da madeira 2 vezes, inclusive retirada.(desonerado) | m2 | 9.74
7.6 | ET04550050 | Lona de polietileno (lona terreiro) com espessura de 0,20mm para impermeabilizacao de solo, medida pela area coberta. Fornecimento e colocacao, inclusive com perdas e transpasse.(desonerado) | m2 | 52.58
08 | ET | ESTRUTURAS - ALVENARIA ESTRUTURAL |  |  |  |  | 0
8.1 | ET04450150 | Vergas de concreto armado para alvenaria com aproveitamento da madeira por 10 vezes.(desonerado) | m3 | 0.06
8.2 | ET09050103 | Aco CA-50 para armadura de concreto, com saliencia ou mossa, coeficiente de conformacao superficial minimo (aderencia) igual a 1,5, diametro de 8mm. Fornecimento, incluimdo 10% de perdas e arame 18.(desonerado) | kg | 60
8.3 | ET09100061 | Corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, aco CA-50, em barra redonda, com diametro entre 6,3mm e 12,5mm.(desonerado) | kg | 60
8.4 | ET14200050 | Formas de placas de Madeirit ou similar, empregando-se as de 14mm, resinadas e tambem as de 20mm de espessura, plastificadas, servindo 4 vezes, e a madeira serrada, auxiliar 1 vez, inclusive fornecimento e desmoldagem, exclusive escoramento.(desonerado) | m2 | 0.4
8.5 | ET54050100 | Laje pre-moldada, ßeta 11, para sobrecarga de 1KN/m2 e vao ate 4,40m, considerando vigotas, tijolos e armadura negativa, inclusive capeamento de 4cm de espessura, com concreto fck=20MPa e escoramento. Fornecimento e montagem.(desonerado) | m2 | 64.58
9 | AL | ALVENARIAS E PAREDES DIVISÓRIAS |  |  |  |  | 0
9.1 | AL04270100 | Alvenaria de blocos de concreto estrutural (15x20x40)cm, com argamassa de cimento e areia no traco 1:8, em paredes com vaos de meia vez (0,15m), ate 3m de altura, e medida pela area real.(desonerado) | m2 | 181.86
9.2 | AL04250300 | Alvenaria de blocos de concreto (15x20x40)cm, com argamassa de cimento e areia no traco 1:8, em paredes de 0,15m de espessura, de superficie corrida, e medida pela area real.(desonerado) | m2 | 48
9.3 | AL09100050 | Parede divisoria para sanitarios, em placa de Marmore Branco Nacional, com 3cm de espessura, polida nas 2 faces, apoiada no piso e parede, exclusive fornecimento das ferragens de fixacao do marmore, portas e suas ferragens. Fornecimento e colocacao.(desonerado) | m2 | 19.4
10 | ES | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 0
10.1 | ES09100106 | Porta compensada, de (80 x 210 x 3)cm, folheada nas 2 faces, inclusive guarnicao, sendo a aduela de (13 x 3)cm e alizares de (5 x 2)cm. Fornecimento e instalacao, exclusive fornecimento de ferragens.(desonerado) | un | 4
10.2 | ES04150200 | Portao de ferro, confeccionado em barra redonda ou perfil de 5/8", pintada com 1 demao de zarcao verde, inclusive fechadura e cadeado. Fornecimento e instalacao.(desonerado) | m2 | 2.4
10.3 | ES14050150 | Porta de aluminio anodizado natural, perfil serie 25, em veneziana. Fornecimento e instalacao.(desonerado) | m2 | 6.4
10.4 | ES39150100 | Fornecimento, exclusive instalacao, de conjunto de ferragens para divisorias de sanitarios em marmore ou marmorite, composto por cantoneiras, porcas e parafusos de aluminio, Udinese ou similar.(desonerado) | un | 8
10.5 | ES39050250 | Conjunto de ferragens, Papaiz ou similar, para portas de madeira de entrada principal, constando de fornecimento sem instalacao (esta incluida no fornecimento e instalacao das esquadrias), de: fechadura referencia 142 com cilindro a cruz e 3 dobradicas cromadas de (3"x3"), de latao cromado, referencia 344-C da Page ou similar, com pino, bolas e aneis de latao.(desonerado) | un | 4
11 | IT | INSTALAÇÕES ELÉTRICA, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS |  |  |  |  | 0
11.1 | IT04100159 | Tubo de PVC rigido, soldavel, para agua fria, com diametro de 40mm (1 1/4"), inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao.(desonerado) | m | 7.5
11.2 | IT04100153 | Tubo de PVC rigido, soldavel, para agua fria, com diametro de 25mm (3/4"), inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao.(desonerado) | m | 12
11.3 | IT04100156 | Tubo de PVC rigido, soldavel, para agua fria, com diametro de 32mm (1"), inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao.(desonerado) | m | 12
11.4 | IT09300056 | Registro de gaveta, em bronze, com diametro de 1". Fornecimento e instalacao.(desonerado) | un | 3
11.5 | IT14050103 | Tubo de PVC rigido para esgoto, com diametro de 50mm. Fornecimento e instalacao.(desonerado) | m | 18
11.6 | IT09250300 | Abrigo para hidrometro de 1/2" ou 3/4" nas dimensoes de (70x25x50)cm, em alvenaria de tijolos, paredes de meia vez, revestidas com argamassa de cimento e saibro no traco de 1:6, tampao de concreto armado de 6cm de espessura, fck=15MPa, porta de ferro no 16 e cadeado de 30mm.(desonerado) | un | 1
11.7 | IT14050106 | Tubo de PVC rigido, soldavel, para esgoto e aguas pluviais, com diametro de 75mm, inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao.(desonerado) | m | 6
11.8 | IT14050109 | Tubo de PVC rigido de 100mm, soldavel, para esgoto e aguas pluviais, inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao.(desonerado) | m | 9
11.9 | IT14300100 | Caixa de inspecao, de concreto pre-moldado, do tipo aprovado pela CEDAE, constando de circulo de fundo, 2 aneis superpostos, de 50mm de espessura e 600mm de diametro interno, sendo 1 anel inferior (entrada e saida), de 300mm e 1 de 75mm de altura, perfazendo 475mm de altura total, exclusive tampao de ferro fundido e escavacao.(desonerado) | un | 2
11.10 | IT14400100 | Caixa sifonada de anel de concreto com diametro de 42cm e profundidade de 60cm, inclusive escavacao, reaterro, exclusive retirada do material excedente. Fornecimento e instalacao(desonerado) | un | 1
11.11 | IT19050150 | Chuveiro eletrico (exclusive fornecimento do aparelho e registros), incluindo instalacao eletrica, compreendendo: 30m de fio 4mm2 , 5m de tubo de PVC rigido de 3/4", ralo simples de PVC rigido com grelha, 2m de tubo de PVC rigido de 50mm e conexoes. Instalacao e assentamento.(desonerado) | un | 4
11.12 | IT19050400 | Lavatorio de 1 torneira (exclusive o fornecimento do aparelho), compreendendo: 4m de tubo PVC rigido de 3/4", 3m de tubo PVC rigido de 40mm, e conexoes. Instalacao e assentamento.(desonerado) | un | 6
11.13 | IT19050553 | Pia com 1 cuba (exclusive fornecimento do aparelho), compreendendo: 6m de tubo de PVC rigido de 3/4", 3m tubo de PVC rigido de 50mm e conexoes. Instalacao e assentamento.(desonerado) | un | 1
11.14 | IT19050750 | Mictorio, exclusive fornecimento do aparelho, compreendendo: 3m de tubo de PVC rigido de 3/4", 2m de tubo de PVC rigido de 40mm e conexoes. Instalacao e assentamento.(desonerado) | un | 3
11.15 | IT19050800 | Ralo simples de PVC rigido, com grelha, compreendendo: efluente de 40mm em PVC rigido com 2m de extensao e ligacao ao ralo sifonado. Fornecimento e instalacao.(desonerado) | un | 4
11.16 | IT19050850 | Ralo sifonado de PVC rigido, em pavimento terreo, com saida de 75mm, grelha redonda e porta grelha, compreendendo: 3m de tubo de PVC rigido de 75mm e ligacao ate a juncao de ventilacao. Fornecimento e instalacao.(desonerado) | un | 2
11.17 | IT19051109 | Vaso sanitario individual, em pavimento terreo (exclusive o fornecimento do aparelho e valvula), compreendendo: 3m de tubo de PVC rigido de 1 1/2", com conexoes e efluente primario ate a caixa de inspecao, com 3m de tubo de PVC rigido 100mm, com conexoes. Instalacao e assentamento.(desonerado) | un | 5
11.18 | IT24040056 | Eletroduto de PVC rigido, diametro de 1", inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao.(desonerado) | m | 6
11.19 | IT24200100 | Instalacao de ponto de luz equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rigido de 1/2", 12m de fio 2,5mm2, caixas, conexoes, luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria.(desonerado) | un | 4
11.20 | IT24260100 | Instalacao de ponto de tomada equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rigido de 3/4", 19m de fio 2,5mm2, 1caixa 4"X2", conexoes e tomada de embutir com placa fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria.(desonerado) | un | 4
11.21 | IT24320059 | Cabo de cobre rigido, 750V, com isolamento termoplastico, compreendendo: preparo, corte e enfiacao em eletrodutos em bitola de 4mm2. Fornecimento e instalacao.(desonerado) | m | 36
11.22 | IT24400071 | Cabo de cobre nu, secao de 25mm2. Fornecimento e instalacao (1kg = 4,51 metros).(desonerado) | kg | 28.98
11.23 | IT24480200 | Quadro de distribuicao de energia, para disjuntores termo-magneticos unipolares, de embutir, com porta e barramento neutro e trifasicos, para instalacao de ate 18 disjuntores, com dispositivo para chave geral. Fornecimento e instalacao.(desonerado) | un | 1
11.24 | IT24700100 | Haste para aterramento, de cobre, de 5/8", com 3m de comprimento. Fornecimento e instalacao.(desonerado) | un | 4
11.25 | IT24700150 | Para-raio de distribuicao em corpo polimerico de ZNO, para 15Kv/10Ka. Fornecimento e instalacao.(desonerado) | un | 4
11.26 | IT29150053 | Luminaria de sobrepor, fixada em laje ou forro, tipo calha, chanfrada ou prismatica, com lampadas aparentes, esmaltadas, completa, equipada com reatores de partida rapida e lampadas fluorescentes (2x20W). Fornecimento e instalacao.(desonerado) | un | 7
11.27 | IT24100056 | Eletroduto espiral flexivel de polietileno de alta densidade, tipo Kanalex ou similar, diametro de 32mm (1 1/4"), com arame-guia galvanizado revestido em PVC, inclusive emendas e tamponamento. Fornecimento.(desonerado) | m | 125
12 | RV | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 0
12.1 | RV09050050 | Chapisco de superficie de concreto ou alvenaria, com argamassa de cimento e areia no traco 1:3.(desonerado) | m2 | 1.5
12.2 | RV09050203 | Revestimento externo, de 1 vez, com argamassa de cimento e terra preta de emboco no traco 1:4, com 3cm de espessura, inclusive chapisco.(desonerado) | m2 | 1.5
12.3 | RV09150153 | Revestimento de paredes com ceramica Cecrisa ou similar, de (10x10)cm, inclusive superficie chapiscada e assentes com argamassa de cimento, saibro e areia no traco 1:3:3, rejuntadas com cimento branco e corante.(desonerado) | m2 | 39.281
12.4 | RV14050351 | Piso cimentado impermeavel, com 1,5cm de espessura, com argamassa de cimento e areia no traco 1:3 e impermeabilizante tipo Sika 1 ou similar, alisado a colher, sobre base existente.(desonerado) | m2 | 800
12.5 | RV14050059 | Base suporte, contrapiso ou camada regularizadora executada com argamassa de cimento e areia no traco 1:5, espessura de 3cm.(desonerado) | m2 | 515.94
12.6 | RV14050201 | Piso cimentado, acabamento aspero ou liso, com 1,5cm de espessura, com argamassa de cimento e areia no traco 1:3, sobre base existente.(desonerado) | m2 | 515.94
12.7 | RV14150081 | Revestimento de piso com ladrilhos ceramicos anti-derrapante, Eliane ou similar, (40 x 40)cm, linha Arqtec Panna No-slip, assentes sobre superficie em osso, com argamassa de cimento, saibro e areia no traco 1:2:3, rejuntados com cimento branco. Fornecimento e colocacao.(desonerado) | m2 | 45.76
12.8 | RV14200600 | Soleira de granito com (15x3)cm, assente com recobrimento de nata de cimento sobre argamassa de cimento e areia, no traco 1:2.(desonerado) | m | 3.6
12.9 | RV09350100 | Veneziana vertical (brise soleil) de chapa de fibro-cimento de 20mm de espessura, com 400mm de largura, fixado em cantoneiras de aco, aparafusadas e medida pela area colocada. Fornecimento e colocacao.(desonerado) | m2 | 8.12
13 | CI | COBERTURA, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  |  |  | 0
13.1 | CI04050100 | Madeiramento para cobertura de telhas onduladas de cimento amianto ou Fiber-Glass ou similar, pregadas sem tesouras ou pontaletes, medido pela projecao.(desonerado) | m2 | 73.67
13.2 | CI04400100 | Cobertura em chapas de aluminio de 0,5mm de espessura, com sobreposicao lateral de 1 onda e longitudinal de 14cm, sendo as chapas fixadas com ganchos de aluminio com rosca de 6mm de diametro; exclusive madeiramento e cumeeira.(desonerado) | m2 | 73.67
14 | PT | PINTURAS |  |  |  |  | 0
14.1 | PT04150112 | Pintura com tinta plastica acetinada a base de PVA, para exterior, equivalente a Coralmur ou similar, inclusive raspagem, demao de impermeabilizante e 2 demaos de acabamento.(desonerado) | m2 | 190.27
14.2 | PT04400150 | Pintura interna ou externa sobre ferro, com tinta alquidica esmaltada Condor ou similar, inclusive lixamento, limpeza, demao de tinta anti oxido Ferrolack ou similar e 2 demaos de acabamento.(desonerado) | m2 | 2.4
14.3 | PT04300103 | Envernizamento de madeira com verniz Sparlack Cetol (cores) ou similar, para interior e exterior, inclusive lixamento, demao de verniz seladora, e 2 demaos de acabamento.(desonerado) | m2 | 15.18
15 | AP | APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS |  |  |  |  | 0
15.1 | AP04050212 | Lavatorio, na cor branca, de (52x43)cm, fixacao, sifao de 1"x1 1/4", aparelho com valvula simples, arrejador e rabicho cromado de 1/2". Fornecimento.(desonerado) | un | 5
15.2 | AP04050300 | Papeleira com rolete de plastico, na cor branca. Fornecimento e colocacao.(desonerado) | un | 5
15.3 | AP04050512 | Vaso sifonado, linha Azaleia, na cor branca, Celite ou similar, e caixa de descarga de louca acoplada. Fornecimento.(desonerado) | un | 4
15.4 | AP04070300 | Bacia sanitaria para deficiente fisico, cor gelo, linha Vogue Plus Conforto, referencia P51, da Deca ou similar. Fornecimento.(desonerado) | un | 1
15.5 | AP04100128 | Barra de apoio 90o, modelo "L", (60x60)cm, em aco inoxidavel AISI 304, diametro de 1 1/4", inclusive fixacao com parafusos inoxidavel e buchas plasticas. Fornecimento.(desonerado) | un | 2
15.6 | AP04100150 | Cuba aco inoxidavel de (500x400x200)mm, em chapa 20-304, valvula americana, sifao de 1 1/2"x1 1/2", exclusive torneira. Fornecimento e colocacao.(desonerado) | un | 1
15.7 | AP09150050 | Chuveiro eletrico, automatico, 110/220V, Lorenzetti ou similar. Fornecimento.(desonerado) | un | 4
15.8 | AP04200606 | Torneira para pia ou tanque, no 1158-A, de 1/2", Fabrimar ou similar. Fornecimento.(desonerado) | un | 1
15.9 | AP04050250 | Mictorio, com sifao integrado, na cor branca. Fornecimento.(desonerado) | un | 3
15.10 | AP49050500 | Banca seca em granito Cinza Andorinha, com 3cm de espessura e 0,60m de largura, sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento. Fornecimento e assentamento.(desonerado) | m | 1.5
15.11 | AP04200550 | Torneira com arejador para lavatorio, 1193-A, Fabrimar ou similar. Fornecimento.(desonerado | un | 6
15.12 | AP34050050 | Caixa d'agua em polietileno, capacidade para 500l, com alcas de ancoragem e transporte, tampa com fechamento por meio de travas, diametro de 131cm e altura de 72cm, modelo Aqualev ou similar. Fornecimento.(desonerado) | un | 1
15.13 | AP04070100 | Assento especial para bacia sanitaria para deficiente fisico, cor gelo, linha Vogue Plus Conforto, referencia AP52, da Deca ou similar. Fornecimento.(desonerado) |  | 1
15.14 | AP04070800 | Lavatorio de louca com coluna, para deficiente fisico, cor gelo, linha Vogue Plus Conforto, referencia L51, dimensoes 55x47 cm, da Deca ou similar, coluna de louca universal referencia C1, da Deca ou similar. Fornecimento.(desonerado) |  | 1
16 | CE | CONSULTORIA ESPECIALIZADA |  |  |  |  | 0
16.1 | CE04100212 | Projetista senior de servicos tecnicos especializados de consultoria de engenharia e arquitetura.(desonerado) | H | 4
16.2 | CE04100122 | Desenhista cadista senior de servicos tecnicos especializados de consultoria de engenharia e arquitetura.(desonerado) | H | 8
17 | PJ | PARQUES E JARDIM |  |  |  |  | 0
17.1 | PJ04200050 | Grama sintetica Europeia, em rolos, com fios de 28mm de comprimento, Flexigrass FLP PP 28mm ou similar, na cor verde, inclusive mao-de-obra especializada para execucao de servicos, fornecimento e instalacao de faixas de grama sintetica branca para as demarcacoes do campo, regularizacao com areia adequada e transporte do material ate o local dos servicos. Fornecimento e colocacao.(desonerado) | m2 | 800
17.2 | PJ24150050 | Baliza de futebol, tamanho oficial, em tubos de ferro galvanizado (externa e internamente) de 4" e espessura de parede de 1/8", com pintura de base Galvite ou similar e 2 demaos de acabamento. Fornecimento e colocacao.(desonerado) | un | 2
17.3 | PJ14150103 | Alambrado com 4,5m de altura, em tela de arame galvanizado no 12, malha losango de 5cm, fixada em tubos de ferro galvanizado (externa e internamente) com diametro interno de 2" e espessura de parede de 1/8", em modulos de (3,00x1,50)m, chumbados em blocos de concreto, inclusive escavacao, reaterro, carga, descarga, transporte e pintura dos tubos, com 2 demaos de acabamento. Fornecimento e colocacao.(desonerado) | m2 | 540
17.4 | PJ24050153 | Mesa de jogos com 4 bancos, tampo de mesa em marmorite armado, na cor natural, tendo no centro tabuleiro de xadrez em marmorite nas cores branca e preta, pes (mesa e bancos) de concreto armado, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocacao.(desonerado) | un | 4
17.5 | PJ24200061 | Bicicletario em tubo de ferro galvanizado (externa e internamente) com diametro de 1 1/2" e espessura de parede de 1/8", espessura da parede de 2,65mm, dobrado a frio em dois angulos de 90o e um angulo de 180o, chumbado em bloco de concreto FCK=13,5Mpa com dimensoes de (0,30x0,30x0,250)m, com gola de protecao na juncao tubo/concreto, inclusive demolicao e recomposicao de calcada, retirada do material excedente e limpeza desengordurante, exclusive pintura, conforme projeto SMAC. Fornecimento e colocacao.(desonerado) | un | 1
17.6 | PJ24130900 | Placa orientativa, em tubo de aco arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalacao.(desonerado) | un | 1
17.7 | PJ24130500 | Multi-exercitador conjugado com seis funcoes distintas, em tubo de aco arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalacao.(desonerado) | un | 1
17.8 | PJ24130400 | Esqui triplo conjugado, em tubo de aco arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalacao.(desonerado) | un | 1
17.9 | PJ24130600 | Remada sentada, em tubo de aco arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalacao.(desonerado) | un | 1
17.10 | PJ24130700 | Rotacao diagonal dupla, aparelho triplo conjugado, em tubo de aco arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalacao.(desonerado) | un | 1
17.11 | PJ24050053 | Banco de concreto aparente, com 45cm de largura e 10cm de espessura, sobre 2 apoios do mesmo material, com seccao de (10x30)cm.(desonerado) | m | 1
17.12 | PJ24131100 | Simulador de caminhada, triplo conjugado, em tubo de aco arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalacao.(desonerado) | un | 1
17.13 | PJ09300100 | Especies vegetais com altura de (0,30 a 2,00)m, tipo Arbusto Dracaena Marginata (Dracena de Madagascar), Agave Attenuata (Agave Dragao), Agave Angustifolia (Piteira do Caribe), Arbusto Clusia Rosea (Clusia), CortadoriaSelloana (Pluma, Capim dos Pampas), Dracaena Arborea (Dracena), Eugenia Sprengelii (Murta), Euphorbia Cotinifolia (Caracasana), Philodendron Gloriosum (Filodendro Glorioso), Philodendron Undulatum (Guaimbe da Folha Ondulada), Tibouchina Grandifolia (Orelha de Onca), Yucca Elephantipes (iuca Elefante) ou similar. Fornecimento.(desonerado) | un | 21
17.14 | PJ04100065 | Plantio de cobertura vegetal, considerando 25 mudas por m2.(desonerado) | m2 | 93.28
17.15 | PJ24150200 | Rede de nylon para futebol de salao. Fornecimento.(desonerado) | par | 1
18 | DR | DRENAGEM |  |  |  |  | 0
18.1 | DR54050200 | Dreno ou Barbaca em tubo de PVC rigido, diametro de 2", inclusive fornecimento do tubo e material drenante.(desonerado) | m | 20
18.2 | DR34050100 | Tampao de ferro fundido completo, para caixa de inspecao ou semelhante, com 25Kg, assentado com argamassa de cimento e areia no traco 1:4 em volume. Fornecimento e assentamento. | un | 2
18.3 | DR04400150 | Tubo de PVC rigido (NBR-7362), tipo Vinilfort ou similar, para coletor de esgoto sanitario, com diametro nominal de 200mm, compreendendo carga e descarga, colocacao na vala, montagem e reaterro ate a geratriz superior do tubo, inclusive anel de borracha. Fornecimento e assentamento.(desonerado) | m | 50
18.4 | DR54050101 | Canaleta para drenagem, com secao de (0,30x0,30)m, em blocos de concreto prensado de (10x20x40)cm, utilizando no preenchimento dos vazios dos blocos concreto para camada preparatoria, assentes e revestidos internamente com argamassa de cimento e areia, no traco 1:3, sendo o fundo em concreto armado, inclusive escavacao em material de 1a categoria, reaterro e fornecimento de todos os materiais, exclusive carga, descarga e transporte.(desonerado) | m | 8
18.5 | DR39150050 | Grelha e caixilho de concreto armado, sendo as dimensoes externas da grelha de (0,30x0,90)m e do caixilho de (1,00x0,40)m, para caixa de ralo, utilizando argamassa de cimento e areia no traco 1:4. Fornecimento e assentamento.(desonerado) | un | 8
18.6 | DR04400250 | Tubo de PVC rigido (NBR-7362), tipo Vinilfort ou similar, para coletor de esgoto sanitario, com diametro nominal de 300mm, compreendendo carga e descarga, colocacao na vala, montagem e reaterro ate a geratriz superior do tubo, inclusive anel de borracha. Fornecimento e assentamento.(desonerado) | m | 25
18.7 | DR19050050 | Poco de visita de concreto armado de (1,00x1,00x1,40)m, para coletor de aguas pluviais de 0,40m a 0,50m de diametro, com paredes de 0,15m de espessura e base de 0,20m, sendo o concreto dosado para fck=11MPa e sendo a base revestida com argamassa de cimento e areia no traco 1:4 em volume, degraus de ferro fundido, inclusive fornecimento de todos os materiais, exclusive escavacao e reaterro.(desonerado) | un | 2
19 | BP | BASE E PAVIMENTOS |  |  |  |  | 0
19.1 | BP09200350 | Revestimento intertravado com pecas (blocos) de concreto com cimento, cor natural, com resistencia a compressao de 35MPa, altamente vibro-prensados, (16 faces), holandes (retangular), com espessura de 6cm, com todos os materiais e equipamentos, inclusive compactacao com soquete vibratorio, corte dos blocos para arremate, com maquina de juntas (serra para concreto) e "colchao" de areia para assentamento e rejuntamento, de acordo com as normas NBR 9780 e NBR 9781, Pre-moldado UNI-STEIN, raquete ou similar.(desonerado) | m2 | 1084
20 | IP | ILUMINAÇÃO PUBLICA |  |  |  |  | 0
20.1 | IP24100050 | Caixa Hand-Hole em alvenaria, retangular com dimensoes (40x40x60)cm, com tampao de concreto pre-moldado, com alca. Construcao.(desonerado) | un | 4
20.2 | IP14300153 | Cabo de cobre flexivel, 750V, secao de 2x4mm2, PVC/ 70oC, classe4. Fornecimento.(desonerado) | m | 250
20.3 | IP04350100 | Fundacao simples de concreto pre-moldado, padrao RIOLUZ, com chumbadores de aco provido de arruelas e porcas, para fixacao de postes de aco reto de 4,5m a 6m, exclusive o poste e chumbadores.(desonerado) | un | 8
20.4 | IP04100450 | Poste de aco, reto, conico continuo ou escalonado, altura de 6m, sem sapata. Fornecimento.(desonerado) | un | 8
20.5 | IP04300200 | Poste de aco, reto, de 4,50m a 6m, com flange de aco soldado na base, fixado por parafusos chumbadores engastados em fundacao de concreto, exclusive fundacao e fornecimento do poste. Assentamento.(desonerado) | un | 8
20.6 | IP04500562 | Braco de aco galvanizado, curvo, com 2,5m de projecao horizontal e diametro externo de 48mm. Fornecimento.(desonerado) | un | 8
20.7 | IP04550050 | Colocacao de braco, padrao RIOLUZ, exclusive fornecimento das ferragens de fixacao e do braco.(desonerado) | un | 8
20.8 | IP49050500 | Luminaria a led, LEDRJ-03, corpo em aluminio injetado/extrudado, para instalacao em ponta de braco/nucleo, potencia maxima de 85 W, fluxo minimo 6000 lm, temperatura de cor 4000/5500 K, IP 66, IK 08, resistente a UV, tensao de 100/240 V, eficiencia minima 90,6 lm/W, IRC maior ou igual a 70, temperatura de operacao de -20/75o C. ESPECIFICACAO: EM-RIOLUZ-094. Fornecimento. (Desonerado) | un | 8
20.9 | IP49400103 | Colocacao de luminaria fechada com lampada de descarga, com reator integrado, em ponta de braco ou poste de aco curvo ate 10m de altura, exclusive fornecimento da luminaria.(desonerado) | un | 8
0
[5 empty] | BDI 18% |  | 0
0
0
0
]