## Publicação
|  | INTERVENÇÕES E REDUÇÕES DE CAPACIDADE |  |  | Para o período de | Data de atualização:
2023-11-03
[5 empty] | 01/2023 até 12/2023 | Revisão:
8
Item | Ativo | Tipo de Manutenção | Data Início | Duração prevista (horas) | Impacto ao Escoamento e Condicionamento da Malha (MMm³) | Zona/Ativo Impactado
1 | GASBEL (REDUC - ESMAN) | Passagem de PIG de Limpeza (REDUC - ESMAN) | 2023-03-07 08:00 | 24 | 0.5 | MG3
2 | GASBEL (ESMAN - REGAP) | Passagem de PIG de Limpeza (ESMAN - REGAP) | 2023-02-07 | 26 | 1.63 | MG3
3 | ECOMP Mantiqueira | Parada da ESMAN: - Periódica: Troca de Elementos Filtrantes V300 Vaso Descarga - Periódica: Troca de Elementos Filtrantes V400 Vaso Sucção - Manutenção e Testes: Instrumentação e Elétrica - Calibração PSVs | 2023-01-02 | 16 | 0.93 | MG3
4 | GASJAP (REDUC - Japeri) | Passagem de PIG de Limpeza (REDUC - Japeri) | 2023-08-22 08:00 | 2.662 | 1.4419 | RJ1
5 | GASBEL II | Passagem de PIG de Limpeza (ESTAP - ESMAN) | 2023-04-04 08:00 | 5.1605 | 0.17202 | MG3
6 | ECOMP Taubaté | Parada da ECOMP Taubaté: - Manutenção: Vent Stack B - Manutenção corretiva: válvulas e atuadores - Preventiva: Teste SIFs | 2023-10-03 08:00 | 36 | 4.8 | Interconexão REPLAN
7 | Scraper (GASAN - RPBC) | Passagem de PIG EMAT no GASAN - RPBC | 2023-12-04 | 0.76389 | 0.071615 | SP4
8 | Scraper (GASAN - RPBC) | Passagem de PIG EMAT no GASAN - RPBC | 2023-12-04 | 0.76389 | 0.071615 | SP4
9 | Scraper (GASAN - RPBC) | Passagem de PIG EMAT no GASAN - RPBC | 2023-12-05 | 0.76389 | 0.071615 | SP4
10 | Scraper (GASAN - RPBC) | Passagem de PIG EMAT no GASAN - RPBC | 2023-12-05 | 0.76389 | 0.071615 | SP4
11 | Scraper (GASAN - RPBC) | Passagem de PIG EMAT no GASAN - RPBC | 2023-12-06 | 0.76389 | 0.071615 | SP4
12 | Scraper (GASAN - RPBC) | Passagem de PIG EMAT no GASAN - RPBC | 2023-12-06 | 0.76389 | 0.071615 | SP4
13 | Scraper (GASAN - RPBC) | Passagem de PIG EMAT no GASAN - RPBC | 2023-12-07 | 1.1111 | 0.1287 | SP4
14 | Scraper (GASAN - RPBC) | Passagem de PIG EMAT no GASAN - RPBC | 2023-12-07 | 1.1111 | 0.1287 | SP4
15 | Scraper (GASAN - RPBC) | Passagem de PIG EMAT no GASAN - RPBC | 2023-12-08 | 1.1111 | 0.1287 | SP4
16 | Scraper (GASAN - RPBC) | Passagem de PIG EMAT no GASAN - RPBC | 2023-12-08 | 1.1111 | 0.1287 | SP4
17 | ECOMP Guararema | Parada da ECOMP Guararema: - Manutenção: Vent Stack B - Preventiva: elétrica dos CCMs - Manutenção corretiva: válvulas e atuadores | 2023-04-18 08:00 | 48 | 9 | SP3
18 | ECOMP Vale do Paraíba | Parada da ECOMP Vale: - Calibração PSV Entrada e Saída | 2023-04-26 | 8 | 1 | Interconexão REPLAN
19 | ECOMP Mantiqueira | Parada da ESMAN: - Periódica: Inspeção Visual dos Elementos Filtrantes V300 Vaso Descarga - Periódica: Inspeção Visual dos Elementos Filtrantes V400 Vaso Sucção - Manutenção Preventiva e Testes: Instrumentação e Elétrica | 2023-09-13 | 12 | 0.7 | MG3
20 | GASBEL (ESMAN - REGAP) | Passagem de PIG de Limpeza (ESMAN - REGAP) | 2023-09-13 | 19.0828 | 1.5902 | MG3
21 | PE Juiz de Fora | Parada do PE Chapeu D`Uvas (JF) para substituição da XV-01-B | 2023-08-06 | 0.125 | 0.08 | MG1
22 | GASCAR (TAU - ARA) | Passagem de PIG de Limpeza (TAU - ARA) | 2023-06-07 | 0.70833 | 7 | Interconexão REPLAN
23 | GASCAR (TAU - ARA) | Passagem de PIG Geométrico (TAU - ARA) | 2023-06-13 | 0.70833 | 7 | Interconexão REPLAN
24 | GASCAR (TAU - ARA) | Passagem de PIG MFL (TAU - ARA) | 2023-06-16 | 0.70833 | 7 | Interconexão REPLAN
25 | PTR GNL | Parada do PR GNL para substituição do sistema de medição de Vazão | 2023-09-21 | 1900-01-01 12:00 | 49.2 | PTR GNL
26 | ECOMP Campos Elíseos | Overhaul PLC SIS | 2023-10-18 08:00 | 48 | 2 | SP3
27 | ECOMP Guararema | Parada da ECOMP Guararema: - Manutenção: Vent Stack B - Preventiva: elétrica dos CCMs - Manutenção corretiva: válvulas e atuadores | 2023-10-25 08:00 | 36 | 6.75 | SP3